## 报告
项目检查报告
检查日期 |  |  | 预评工分 |  |  | 项目工分
酒 店 信 息 | 酒店名称 |  | 项 目 情 况 | 版本 |  | 项目经理
| 酒店地址 |  |  | IP地址:端口 |  | 实施人员
| 联系人 |  |  | 上线时间 |  | 培训师
| 职位 |  |  | 已实现功能模块 |  | 二线支持
| 联系电话 |  |  | 未实现功能模块 |  | 销售人员
检查项目
类别 | 项目 | 细项 |  |  | 优先级 | 检查结论 | 备注
文 档 类 | 纸质 文档 | 项目完工报告 |  |  | A
|  | 酒店培训签到表 |  |  | A
|  | 项目阶段性离场报告 |  |  | B
|  | 培训人员考核成绩表 |  |  | B
|  | 数据迁移签字确认表 |  |  | C
|  | 酒店IT基础维护培训表 |  |  | C
|  | 单据模板签字确认表 |  |  | C
文 件 类 | 文件 | 项目实施计划表 |  |  | A
|  | 每周项目状况报告 |  |  | A
|  | 项目完工报告 |  |  | A
|  | 项目完工报告【合同编号】是否正确 |  |  | A
|  | 项目完工报告【甲方乙方】是否正确 |  |  | A
|  | 项目阶段性离场报告 |  |  | B
|  | 重要会议纪要 |  |  | C
|  | 项目风险报告 |  |  | C
| 接口 | 接口配置文件 |  |  | A
|  | 接口协议、demo资料文件 |  |  | B
| 其它 | 定制单据的备份文件 |  |  | B
|  | 定制报表的备份文件 |  |  | B
技 术 类 | 配置
|  | 检查过程：up_ihotel_maint_check_base |  |  | A/B
余额
|  | 检查过程：up_ihotel_maint_check_balance |  |  | A/B
| 其它 | 扫码支付情况检查 |  |  | B
|  | OTA渠道直连情况检查 |  |  | B
反 馈 类 | 客户 | 酒店项目负责人反馈 |  |  | Y/N
|  | 酒店项目联系人反馈 |  |  | Y/N
| 公司 | 公司销售反馈 |  |  | Y/N
|  | 项目经理反馈 |  |  | Y/N
总结 | [5 empty] | 结果
备注 | 1.优先级相关说明： A：为检查必备项，任何一项缺失，即表示检查不合格； B：为基础检查项，作为项目检查结果为优秀的组成部分； C：为特定状况下必须提交资料，此项影响项目的评定结果； Y：为正面反馈意见，作为项目检查结果为优秀的组成部分； N: 为负面反馈意见，严重负面反馈将会影响项目检查结果，比如投诉； 2.现阶段，检查结果按照优秀、合格、不合格三个等级进行，不同的检查结果会影响项目的最终工分； 3.项目移交节点： 3.1 优秀、合格项目，自检查日后1个月移交至客服部； 3.2 不合格项目，由项目经理负责响应支持，直至检查通过。
检查 流程 | 1.首次检查，以收到完工报告邮件为检查起点，原则上一周内完成项目检查工作并发出检查结果报告； 2.纸质文档提交至陈方晴处，检查时，需要查看纸质时，由检查人员与陈方晴联系； 3.检查未合格项目，二次检查工作由实施人员或项目经理提起再次检查申请。
合格